## Sheet1
Tarea	Fecha de realizacion	Horas estimadas	Horas Insumidas
Instalar Git	08/19/12	15 min	10 min
Crear una cuenta en GitHub	08/19/12	10 min	10 min
Instalar Ruby y herramientas complementarias	08/19/12	30 min	30 min
Crear un repositorio en su cuenta de GitHub	08/19/12	40 min	50 min
Agregar al repositorio el archivo	08/19/12	15 min	20 min
Contestar este mail indicando la dirección de mail	08/18/12	2 min	1 min
Examen online	09/03/12	5min	5min
lectura de software_engineering_missing_in_action y resolucion de tarea	09/03/12	1:30min	2hs
evaluacion de cierre	09/03/12	1h	20 min
leer el articulo masticado de conocimiento y responder las preguntas	09/08/12	2h	2hs
crear la clase Snaker para que los Tests pasen	09/12/12	2h	3hs
leer el articulo sobre el MMF y responder las preguntas y subirlas al repositorio en un	09/13/12	3h	2hs